Додаток 3

до «Програми розвитку галузі «Туризм»

Вовчанської міської ради на 2021-2025 роки»,

затвердженої рішенням

__ сесії Вовчанської міської ради

VIII скликання  від __.__.2021р. № __-VIIІ.

Перелік завдань і заходів Програми розвитку галузі «Туризм» Вовчанської міської ради на 2021-2025 роки

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Фінансування по рокам (тис. грн.) | Загальна сума (тис. грн.) | Джерело фінансування | Відповідальний за здійснення заходу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій по виготовленню робочих проектів системи пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та системи передачі тривожних сповіщень на об'єктах, а саме: | 2021 | 60,00, в т.ч. |  |  |  |  | 60,00, в т.ч. | Міський бюджет | Відділ культури і туризму, в т.ч. |  |
|  | 1) КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» за адресою: Харківська область, м.Вовчанськ, вул. Авіаційна, 42 | 2021 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 | Міський бюджет | КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» |  |
|  | 2) КЗ «Історико - археологічний музей - заповідник «Верхній Салтів» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с.Верхній Салтів, вул. Шевченко, 24. | 2021 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 | Міський бюджет | КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здій-нюється. |
| 2 | Обробка дерев’яних конструкцій дахів двох музеїв, а саме: | 2021 | 116,84 в т.ч. |  |  |  |  | 116,84 в т.ч. | Міський бюджет | Відділ культури і туризму, в т.ч. |  |
|  | 1) КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» за адресою: Харківська область, м.Вовчанськ, вул. Авіаційна, 42 | 2021 | 40,4 |  |  |  |  | 40,4 | Міський бюджет | КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» |  |
|  | 2) КЗ «Історико - археологічний музей - заповідник «Верхній Салтів» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с.Верхній Салтів, вул. Шевченко, 24. | 2021 | 76,44 |  |  |  |  | 76,44 | Міський бюджет | КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здій-нюється. |
| 3 | Придбання і встановлення відеокамер спостереження в КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» за адресою: Харківська область, м.Вовчанськ, вул. Авіаційна, 42. | 2021 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» |  |
| 4 | Придбання і встановлення відеокамер спостереження в КЗ «Історико - археологічний музей - заповідник «Верхній Салтів» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с.Верхній Салтів, вул. Шевченко, 24. | 2021 | 27,3 |  |  |  |  | 27,3 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здій-снюється. |
| 5 | Розробка технічної документації та виготовлення правовстанов-люючих документів (виготовлення проекту землеустрою) на земельну ділянку КЗ «Історико - археологічний музей - заповідник «Верхній Салтів» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с.Верхній Салтів, вул. Шевченко, 24 площею 2,5 га | 2021 | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здійснюється. |
| 6 | Розробка технічної документації та виготовлення правовстанов-люючих документів (виготовлення проекту землеустрою) на земельну ділянку біля джерела і каплички «Святого Пантелеймона» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, на околиці міста Вовчанська, площею близько 1 га | 2021 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | Громадська організація «Кругозір» та /або приватний бізнес, та /або міський бюджет | Громадська організація «Кругозір» або приватний бізнес, або відділ земельних ресурсів та екології |  |
| 7 | Будівництво екопарку на околиці міста Вовчанська біля джерела, каплички «Святого Пантелеймона» та Вовчанського «городища» площею близько 1 га, а саме: - дизайн-проект (візуалізацію) -20 тис. грн.; - стенди, інформаційні таблички, вказівний камінь – 30 тис. грн.; - вхідна конструкція до зони відпочинку – 4 тис. грн.; - вказівний стовп – 2 тис. грн.; - облаштування зони безпеки перебування відпочиваючих – 12 тис. грн.; - козачий стан (майданчик для змагань, стрільби з лука, метання бойових сокир та інше)-4тис.грн; - зона відпочинку (альтанки – 2шт., столи з лавками – 2шт., туалети – 4шт., контейнери для сміття – 2шт. ) – 42 тис. грн. - благоустрій криниць -15тис.грн; - стежка тунель від джерела до зони відпочинку – 7 тис. грн.; - оглядовий стан – 7 тис. грн.; - стоянка автотранспорту - __ - вуличне освітлення криниці - _ | 2021 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | Громадська організація «Кругозір» та/або приватний бізнес, та/або міський бюджет | Громадська організація «Кругозір» та/або приватний бізнес, та/або КП «Вовчанський відділ благоустрію міста» |  |
| 8 | Будівництво 2-х зон відпочинку на центральному пляжі міста Вовчанська (на двох берегах річки Вовча) з встановленням на кожній із сторін 2-х альтанок, 2-х столів з лавками, 4-х туалетів, мусорних контей-нерів, обладнання для пляжного волейболу та іншого обладнання | 2021 | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 | Міський бюджет та/або приватний бізнес | КП «Вовчанський відділ благоустрію міста» та/або приватний бізнес |  |
| 9 | Будівництво 2-х зон відпочинку на пляжі за стадіоном Прат «ВАЗ» міста Вовчанська (на двох берегах річки Вовча) з встановленням на кожній із сторін 2-х альтанок, 2-х столів з лавками, 4-х туалетів, контей-нерів для сміття, обладнання для пляжного волейболу та іншого обладнання | 2021 | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 | Міський бюджет та/або приватний бізнес | КП «Вовчанський відділ благоустрію міста» та/або приватний бізнес |  |
| 10 | Введення до штату КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» 3-х охоронників - орієнтовно 197,64 тис. грн. на 9 місяців 2021 р.(зарплата – 6000грн./міс.* 3 чол.* 9міс. = 162 тис. грн. та нарахування - 162 тис. грн.*22% = 35,64 тис. грн.) | 2021 | 197,64 |  |  |  |  | 197,64 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здійснюється. |
| 11 | Введення до штату КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» 3-х охоронників - орієнтовно 197,64 тис. грн. на 9 місяців 2021 р.(зарплата – 6000грн./міс.* 3 чол.* 9міс. = 162 тис. грн. та нарахування - 162 тис. грн.*22% = 35,64 тис. грн.) | 2021 | 197,64 |  |  |  |  | 197,64 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» |  |
| 12 | Виготовлення у ліцензованій організації науково-проектної документації на проведення ремонтів 4 пам’ятників історії (перед початком самих ремонтів) | 2021 | 240,0 |  |  |  |  | 240,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та / або КП «Трудовий архів» |  |
| 13 | Ремонт 4 пам’ятників історії, які потребують невідкладних ремонтних (реставраційних) робіт, а саме: 1) с. Бузове - Братська могила радянських воїнів; 2) с. Ізбицьке - Братська могила; 3) м. Вовчанськ, вул. Короленка, міське кладовище. - Могила Героїв Радянського Союзу гвардії майора П.П.Желєзнякова і гвардії лейтенанта В.Морозова. Загинули в 1951р.; 4) с. Плетенівка - Братська могила радянських воїнів | 2021 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | Міський бюджет | КП «Трудовий архів» |  |
| 14 | Виготовлення туристичних інформаційних знаків на території Вовчанської міської ради (орієнтовна вартість тільки виготовлення 3,5 тис. грн./шт.*15 шт. = 52,5 тис. грн.) | 2022 |  | 52,5 |  |  |  | 52,5 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму |  |
| 15 | Виготовлення карти туриста та стилізовану сувенірну продукцію для промоції всіх основних туристичних об’єктів у 2022 році | 2022 |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму |  |
| 16 | Розробка технічної документації та виготовлення правовстанов-люючих документів (виготов-лення проекту землеустрою) на земельну ділянку для облаштування у 2023 році «музею літаків під відкритим небом» за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Олеся Досвітнього площею 0,5 га | 2022 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та відділ земельних ресурсів та екології |  |
| 17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації під 5-ма археологічними могильниками та «городищем» Верхньосалтівського археологічного комплексу, площею приблизно 150 га | 2022 |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму, КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» та відділ земельних ресурсів та екології | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здійснюється. |
| 18 | Придбання мікроавтобусу з розміщенням не менше 18 осіб для організації туристичних поїздок делегацій до КЗ «Істор-ико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» та виїздів народного хореографіч-ного колективу «Радість», народного вокального ансамблю «Вишенька» та інших колективів художньої самодіяльності для участі в фестивалях, конкурсах і концертах | 2022 |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 | Міський бюджет або приватний бізнес | КП «Трудовий архів» або приватний бізнес |  |
| 19 | Виготовлення в ліцензованій організації науково-проектної документації на проведення ремонтів 4-х пам’яток історії (перед початком самих ремонтів) | 2022 |  | 240,0 |  |  |  | 240,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та / або КП «Трудовий архів» |  |
| 20 | Ремонт 4 пам’ятників історії, які потребують невідкладних ремонтних (реставраційних робіт), а саме: 1) м. Вовчанськ, вул. Короленка, міське кладовище. - Братська могила радянських воїнів; 2) м. Вовчанськ, вул. Короленка, міське кладовище - Могила командира партизанського загону № 1 Вовчанського району Д.К.Лещенка; 3) с. Котівка - Братська могила радянських воїнів і голови КНС Ф.К. Мартовицького; 4) м. Вовчанськ, Рубіжненське шоссе - Пам’ятний знак на честь трудового подвигу механізатора І. С. Стрельцова. | 2022 |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 | Міський бюджет | КП «Трудовий архів» |  |
| 21 | Придбання інтерактивного сенсорного кіоску «Флагман» для КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» за адресою: Харківська область, м.Вовчанськ, вул. Авіаційна | 2022 |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей»» |  |
| 22 | Будівництво зони відпочинку на першому пляжі річці Сіверський Дінець, в «Топольках», між селами Гатище та Огірцеве з встановленням 2-х альтанок, 2-х столів з лавками, 4-х туале-тів, контейнерів для сміття, обладнання для пляжного волейболу та іншого обладнання | 2022 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 | Міський бюджет та/або приватний бізнес | КП «Вовчанський відділ благоустрію міста» та/або приватний бізнес |  |
| 23 | Будівництво зони відпочинку на другому пляжі річці Сіверський Дінець, в «Топольках», між селами Гатище та Огірцеве з встановленням 2-х альтанок, 2-х столів з лавками, 4-х туале-тів, контейнерів для сміття, обладнання для пляжного волейболу та іншого обладнання | 2022 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 | Міський бюджет та/або приватний бізнес | КП «Вовчанський відділ благоустрію міста» та/або приватний бізнес |  |
| 24 | Будівництво зони відпочинку на колишньому «військовому» пляжі на річці Сіверський Дінець з встановленням 2-х альтанок, 2-х столів з лавками, 4-х туале-тів, контейнерів для сміття, обладнання для пляжного волейболу та іншого обладнання | 2022 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 | Міський бюджет та/або приватний бізнес | КП «Вовчанський відділ благоустрію міста» та/або приватний бізнес |  |
| 25 | Облаштування «музею літаків під відкритим небом» в місті Вовчанську по вулиці Олеся Досвітнього (будівництво майданчика з твердим покрит-тям, будівництво освітлення, встановлення відеокамер) | 2023 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 | Міський бюджет та/або приватний бізнес | КП «Вовчанський відділ благоустрію міста» та/або приватний бізнес |  |
| 26 | Придбання інтерактивного сенсорного кіоску «Флагман» для КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | 2023 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здійснюється. |
| 27 | Буріння свердловини та будував-ня підземної насосної станції для КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | 2023 |  |  | 114,8 |  |  | 114,8 | Міський бюджет | КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здійснюється. |
| 28 | Будівництво внутрішнього та капітальний ремонт зовнішніх туалетів для КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | 2023 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 | Міський бюджет | КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здійснюється. |
| 29 | Виготовлення у ліцензованій організації науково-проектної документації на проведення ремонтів 5 пам’ятників історії (перед початком самих ремонтів) | 2023 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та / або КП «Трудовий архів» |  |
| 30 | Ремонт 5 пам’яток історії, які потребують невідкладних ремонтних (реставраційних робіт), а саме: 1) с. Бережне - Могила секретаря комсомольського осередку А.П.Ахтирського. Загинув у 1930р.; 2) с. Новоолександрівка - Братська могила радянських воїнів; 3) с.Василівка -Братська могила; 4) с. Охрімівка - Пам’ятник воїнам-односельчанам; 5) с. Дегтярне - Братська могила. | 2023 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 | Міський бюджет | КП «Трудовий архів» |  |
| 31 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Вовчанськ, вул. Торгова (колишня Кірова), буд. 11 (колишня насіннєва лабораторія), для розміщення в ньому КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» | 2023 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» |  |
| 32 | Проведення капітального ремонту (реконструкції) будівлі за адресою: м. Вовчанськ, вул. Торгова, буд. 11 (колишня насіннєва лабораторія), для розміщення в ньому КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» | 2024 - 2025 |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» |  |
| 33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво археопаркової зони біля КЗ «ІАМЗ «Верхній Салтів» за адресою: вул. Шевченка, 24, с. Верхній Салтів, Чугуївського району Харківської області | 2024 |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів» | В разі передачі на утримання з обласного бюджету цей захід не здійснюється. |
| 34 | Виготовлення науково-проектної документації на ремонт будівлі пам’ятника історії "Будинок, в якому в 1917–1919 рр. містились Вовчанський повітвиконком і ревком" (перед початком самого ремонту) | 2025 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та / або КП «Трудовий архів» |  |
| 35 | Капітальний ремонт фасаду пам’ятки історії "Будинок, в якому в 1917–1919 рр. містились Вовчанський повітвиконком і ревком", який потребує невід-кладних ремонтних (реставра-ційних робіт, розташований м. Вовчанськ, вул. Соборна, 100 | 2025 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | Міський бюджет | КП «Трудовий архів» |  |
| 36 | Придбання музейного обладнання (стенди, світильники та інше) для виготовлення музейних експозицій та охоронного обладнання (відеокамери) для нової будівлі КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» за адресою: м.Вовчанськ, вул. Торгова (колишня Кірова), буд. 11. | 2025 |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | Міський бюджет | Відділ культури і туризму та КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музей» |  |

Начальник відділу культури і туризму Вовчанської міської ради                                             Микола ЛЕСНІКОВ