ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради

28 жовтня 2021 року № 247

# ПЛАН

організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків,

льодоходу і весняної повені на території Вовчанської міської ради у 2021-2022 роках

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнити План реагування на надзвичайні ситуації | Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради спільно з Чугуївським РУ ГУ ДСНС України у Харківській області | до 03.02.2022 |
| 2. | Уточнити план евакуації населення, тварин, машин, механізмів, кормів, мінеральних добрив та отрутохімікатів, інших матеріальних цінностей із зон можливого затоплення та розміщення їх у місцях тимчасового розміщення на період евакуації | Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, Чугуївське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області, відділ соціального захисту населення Вовчанської міської ради, управління старостатами апарату Вовчанської міської ради | до 30.11.2021 |
| 3. | Визначити об'єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв'язку та інші об'єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу через природні явища, та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків, пропуску льодоходу і повені | Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, Чугуївське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області, відділ соціального захисту населення Вовчанської міської ради, відділ освіти Вовчанської міської ради, відділ культури і туризму Вовчанської міської ради, управління старостатами апарату Вовчанської міської ради, Вовчанська дільниця Чугуївського відділення АТ «Харківгаз», Вовчанське районне відділення АТ «Харківобленерго», КП «Вовчанськ», філія «Вовчанський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» | до 30.11.2021 до 21.02.2022 |
| 4. | Провести засідання місцевої комісії з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому проаналізувати стан готовності відповідних служб, підприємств, установ, організацій до безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені на території Вовчанської міської ради у 2021 - 2022 роках | Місцева комісія з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Вовчанської міської ради | за окремим графіком |
| 5. | Поповнити місцевий матеріальний резерв відповідно до затвердженої номенклатури | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, фінансовий відділ Вовчанської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Вовчанської міської ради | до 09.12.2021 до 21.02.2022 |
| 6. | Уточнити розрахунки сил та засобів, які планується залучати для проведення робіт з ліквідації наслідків дощових паводків, льодоходу та весняної повені | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, КНП «Вовчанська ЦРЛ» Вовчанської міської ради, КП «ЦПМСД Вовчанської міської ради», Чугуївське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області, відділ поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, філія «Вовчанський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», Вовчанська дільниця Чугуївського відділення АТ «Харківгаз», Вовчанське районне відділення АТ «Харківобленерго», КП «Вовчанськ», Вовчанське підприємство теплових мереж, Вовчанський відділ благоустрою міста | до 26.11.2021 до 14.02.2022 |
| 7. | Укласти договори з Міжрегіональним центром гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій про проведення у разі необхідності вибухових робіт у місцях можливих заторних явищ | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради | до 15.02.2022 |
| 8. | Уточнити порядок інформаційної взаємодії та оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, Чугуївське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області, загальний відділ апарату Вовчанської міської ради, управління старостатами апарату Вовчанської міської ради | до 30.11.2021 |
| 9. | Вжити заходи щодо оперативного висвітлення через засоби масової інформації питань: порядку доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби; про розвиток і хід весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про правила поведінки населення в умовах весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, Чугуївське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області, загальний відділ апарату Вовчанської міської ради, управління старостатами апарату Вовчанської міської ради, КУ «Редакція Вовчанського радіомовлення» | на період проходження паводків та весняної повені |
| 10. | Перевірити готовність ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області до здійснення заходів з безаварійного пропуску льодоходу та весняної повені, захисту від можливих руйнувань | Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради спільно з Чугуївським РУ ГУ ДСНС України у Харківській області | лютий – березень 2022 року |
| 11. | Установити оптимальний режим роботи водогосподарських систем і комплексів громади з урахуванням наповнення водосховищ, ставків та інших водоймищ | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, відділ земельних ресурсів та екології апарату Вовчанської міської ради, управління старостатами апарату Вовчанської міської ради | до 30.11.2021 до 04.03.2022 |
| 12. | Провести заходи з підготовки до роботи водозаборів господарсько – питного призначення, водопровідно – каналізаційних споруд і мереж та інших об’єктів комунального господарства у період осінніх паводків і весняної повені. Забезпечити лабораторний контроль якості і безпеки питної води джерел централізованого і децентралізованого водопостачання | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, управління старостатами апарату Вовчанської міської ради, Вовчанське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, Вовчанська міжрайонна філія Державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», КП «Вовчанськ», КП «Вільчанський комбінат комунальних підприємств», КП «Білоколодязька водопровідна дільниця», КП «Новоолександрівська водопровідна дільниця» | до 29.11.2021 |
| 13. | Організувати контроль щодо недопущення переповнення та скиду неочищених стоків із накопичувальних ям тваринницьких ферм і комплексів та їх можливого руйнування в період паводків і повені | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, управління старостатами апарату Вовчанської міської ради, відділ економічного розвитку та інвестицій апарату Вовчанської міської ради | до 22.11.2021 до 25.02.2022 |
| 14. | Проводити роз’яснювальну роботу щодо запобігання нещасним випадкам серед рибалок у період льодоставу, проходження льодоходу та повені на річках і водоймах громади | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, управління старостатами апарату Вовчанської міської ради, Чугуївське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області, відділ поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, Вовчанська районна організація УТМР | протягом осінньо – зимового періоду |
| 15. | Проводити постійний лабораторний контроль за якістю води в річці Сіверський Дінець у транскордонних створах із Російською Федерацією | Рекомендувати Вовчанській міжрайонній філії Державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | під час проходження повені |
| 16. | Уточнити наявність та здійснити перевірку стану готовності плавзасобів, які планується залучати під час паводка, пропуску льодоходу та повені. Надати узагальнені дані до Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації | Відділ житлово - комунального господарства та цивільного захисту апарату Вовчанської міської ради, управління старостатами апарату Вовчанської міської ради | до 30.11.2021 до 21.02.2022 |
| 17. | Забезпечити в районах затоплення підтримання громадського порядку, безпеку дорожнього руху в напрямках евакуації, обмеження допуску населення до небезпечних зон, охорону майна евакуйованих громадян, а також матеріальних цінностей підприємств та організацій | Відділ поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області | на період проходження паводків, льодоходу та повені |

Керуюча справами

(секретар) виконавчого комітету                                                                                        Людмила ДУДКА